## Project Information
I. Requirements
1. Functional Requirements (Yêu cầu chức năng)
FR1 | Hệ thống cho phép khách hàng tìm kiếm sản phẩm theo tên, hãng, giá.
FR2 | Hệ thống hiển thị chi tiết sản phẩm (giá, hình ảnh, cấu hình, số lượng tồn kho).
FR3 | Khách hàng có thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng và chỉnh sửa số lượng.
FR4 | Khách hàng có thể đặt hàng và chọn phương thức thanh toán (COD hoặc online).
FR5 | Hệ thống cho phép khách hàng theo dõi trạng thái đơn hàng (chờ xử lý, đang giao, hoàn thành).
FR6 | Nhân viên quản lý có thể thêm/sửa/xóa sản phẩm.
FR7 | Hệ thống gửi thông báo email xác nhận đơn hàng cho khách hàng.
FR8 | Quản lý có thể xem báo cáo doanh thu và sản phẩm bán chạy.
2. Non-Functional Requirements (Yêu cầu phi chức năng)
NFR1 | Thời gian phản hồi khi tìm kiếm sản phẩm ≤ 2 giây.
NFR2 | Hệ thống phải chạy trên cả web và mobile.
NFR3 | Thông tin khách hàng và mật khẩu phải được mã hóa để bảo mật.
NFR4 | Hệ thống hỗ trợ tối thiểu 1000 người dùng truy cập đồng thời.
NFR5 | Hệ thống phải có giao diện thân thiện, dễ sử dụng.

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Phạm Quốc Anh | Bon-317 | Dev, Product Owner | 2025-09-10
2 | Phạm Nguyễn Quốc Anh | Hak01458 | Dev, Scrum Master | 2025-09-10
3 | Nguyễn Bình Nguyên | Sam0501-hi | Dev | 2025-09-10
4 | Nguyễn Thế Nguyên | Ednygma210 | Dev | 2025-09-10
5 | Hồ Quang Minh Nhật | Minhnhat11111 | Dev | 2025-09-10

## Product backlog
PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points
1 | Đăng nhập, đăng kí, đăng xuất | 7
2 | Xem sản phẩm | 3
3 | Tìm kiếm sản phẩm | 5
4 | Giỏ hàng | 8
5 | Mua hàng | 8
6 | Phương thức thanh toán | 8
7 | Thanh toán thành công | 3
8 | Menu | 5
9 | Thêm,sửa, xóa sản phẩm | 10
10 | Hiện danh sách tồn kho | 8
11 | Lịch sử bán hàng | 8
12 | In báo cáo doanh thu | 7
13 | Đánh giá sản phẩm | 6
14 | Quản lí nhân viên | 8
15 | Quản lí đơn hàng | 8

## Sprint backlog
SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
20
Sprint 1
1 | Đăng nhập, đăng kí, đăng xuất | 7 | Bình Nguyên | 2025-09-10 | 2025-09-17
2 | Xem sản phẩm | 3 | Quốc Anh, Quốc Anh | 2025-09-10 | 2025-09-17
8 | Menu | 5 | Thế Nguyên, Minh Nhật | 2025-09-10 | 2025-09-17
Spint 2
3 | Tìm kiếm sản phẩm | 5 | Bình Nguyên, Thế Nguyên | 2025-09-17 | 2025-09-24
4 | Giỏ Hảng | 8 | Minh Nhật, Quốc Anh, Quốc Anh | 2025-09-17 | 2025-09-24
Spint 3
9 | Thêm sửa xóa sản phẩm | 10 | All | 2025-09-24 | 2025-10-01
Sprint 4
5 | Mua Hàng | 8 | Quốc Anh, Quốc Anh, Bình Nguyên | 2025-10-01 | 2025-10-08
6 | Phương thức thanh toán | 8 | Thế Nguyên, Minh Nhật | 2025-10-01 | 2025-10-08
Spint 5
7 | Thanh toán thành công | 3 | Bình Nguyễn,Thế Nguyên | 2025-10-08 | 2025-10-15
11 | Đánh giá sản phẩm | 6 | Quốc Anh, Quốc Anh, Minh Nhật | 2025-10-08 | 2025-10-15
Sprint 6
12 | In báo cáo doanh thu | 7 | Bình Nguyên , Minh Nhật | 2025-10-15 | 2025-10-22
11 | Lịch sử bán hàng | 8 | Quốc Anh, Quốc Anh, Thế Nguyên | 2025-10-15 | 2025-10-22
Sprint 7
14 | Quản lý nhân viên | 8 | All | 2025-10-22 | 2025-10-29
Sprint 8
15 | Quản lý Đơn hàng | 8 | All | 2025-10-29 | 2025-11-05